## Sheet1
Sucursal | Proyecto | Estado | HC | Gerente | Director de obra | ValidacionParametrización | Cluster | DiaIntermedia | HorarioIntermedia | DiaSemanal | HorarioSemanal | PosibleIntermedia | PosibleSemanal | ConteoIntermedia | ConteoSemanal | RealIntermedia | RealSemanal | CoincidenciasIntermedia | CoincidenciasSemanal | ConteoCoincidenciasIntermedia | ConteoCoincidenciasSemanal | CumplimientoIntermedia | CumplimientoSemanal
BARRANQUILLA | AMARETTO | Ejecución |  | José Luis Suarez | Abimael Padilla |  |  | JUEVES | 08:00:00 | JUEVES | 02:00:00 | 2026-03-05, 2026-03-06, 2026-03-12, 2026-03-13, 2026-03-19, 2026-03-20, 2026-03-26, 2026-03-27 | 2026-03-05, 2026-03-06, 2026-03-12, 2026-03-13, 2026-03-19, 2026-03-20, 2026-03-26, 2026-03-27 | 4 | 4 | 2026-03-05, 2026-03-12, 2026-03-19, 2026-03-26 | 2026-03-07, 2026-03-14, 2026-03-21, 2026-03-28 | 2026-03-05, 2026-03-12, 2026-03-19, 2026-03-26 |  | 4 | 0 | 1 | 0
BARRANQUILLA | RIVERBAY | Ejecución |  | José Luis Suarez | Orlando Iguaran |  |  | MARTES | 08:00:00 | MIERCOLES | 02:00:00 | 2026-03-03, 2026-03-04, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-24, 2026-03-25 | 2026-03-04, 2026-03-05, 2026-03-11, 2026-03-12, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-25, 2026-03-26 | 4 | 4 | 2026-03-04, 2026-03-11, 2026-03-18, 2026-03-25 | 2026-03-05, 2026-03-11, 2026-03-19, 2026-03-25 | 2026-03-04, 2026-03-11, 2026-03-18, 2026-03-25 | 2026-03-05, 2026-03-11, 2026-03-19, 2026-03-25 | 4 | 4 | 1 | 1
BARRANQUILLA | C DEL PARQUE TAYRONA APTOS | Ejecución |  | Germán Baquero | Carlos Sandoval |  | CIUDAD DEL PARQUE | JUEVES |  | VIERNES |  | 2026-03-05, 2026-03-06, 2026-03-12, 2026-03-13, 2026-03-19, 2026-03-20, 2026-03-26, 2026-03-27 | 2026-03-06, 2026-03-07, 2026-03-13, 2026-03-14, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026-03-27, 2026-03-28 | 4 | 4 | 2026-03-06, 2026-03-14, 2026-03-20 | 2026-03-06, 2026-03-14, 2026-03-20 | 2026-03-06, 2026-03-20 | 2026-03-06, 2026-03-14, 2026-03-20 | 2 | 3 | 0.5 | 0.75
BARRANQUILLA | DIMARO | Ejecución |  | José Luis Suarez | Julio Curvelo |  |  | MIERCOLES |  | MIERCOLES |  | 2026-03-04, 2026-03-05, 2026-03-11, 2026-03-12, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-25, 2026-03-26 | 2026-03-04, 2026-03-05, 2026-03-11, 2026-03-12, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-25, 2026-03-26 | 4 | 4 | 2026-03-06, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-20, 2026-03-31 | 2026-03-09, 2026-03-11, 2026-03-20, 2026-03-31 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25
BARRANQUILLA | GENOVA | Ejecución |  | José Luis Suarez | Erich Camargo |  |  | JUEVES |  | VIERNES |  | 2026-03-05, 2026-03-06, 2026-03-12, 2026-03-13, 2026-03-19, 2026-03-20, 2026-03-26, 2026-03-27 | 2026-03-06, 2026-03-07, 2026-03-13, 2026-03-14, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026-03-27, 2026-03-28 | 4 | 4 | 2026-03-06, 2026-03-14 | 2026-03-06, 2026-03-14 | 2026-03-06 | 2026-03-06, 2026-03-14 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5
BARRANQUILLA | PARKSIDE | Ejecución |  | José Luis Suarez | Ivan Barbosa |  |  | MARTES |  | MIERCOLES |  | 2026-03-03, 2026-03-04, 2026-03-10, 2026-03-11, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-24, 2026-03-25 | 2026-03-04, 2026-03-05, 2026-03-11, 2026-03-12, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-25, 2026-03-26 | 4 | 4 | 2026-03-09, 2026-03-18 | 2026-03-02, 2026-03-09, 2026-03-18, 2026-03-21 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25
BARRANQUILLA | PUERTA DORADA ARRECIFE | Ejecución |  | Germán Baquero | Tatiana Navarro |  |  | JUEVES |  | VIERNES |  | 2026-03-05, 2026-03-06, 2026-03-12, 2026-03-13, 2026-03-19, 2026-03-20, 2026-03-26, 2026-03-27 | 2026-03-06, 2026-03-07, 2026-03-13, 2026-03-14, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026-03-27, 2026-03-28 | 4 | 4 | 2026-03-07, 2026-03-14, 2026-03-21, 2026-03-28 | 2026-03-07, 2026-03-14, 2026-03-21, 2026-03-28 |  | 2026-03-07, 2026-03-14, 2026-03-21, 2026-03-28 | 0 | 4 | 0 | 1
BARRANQUILLA | PUERTA DORADA MARISMA | Ejecución |  | Germán Baquero | Carlos Quiroz |  |  | VIERNES |  | SABADO |  | 2026-03-06, 2026-03-07, 2026-03-13, 2026-03-14, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026-03-27, 2026-03-28 | 2026-03-07, 2026-03-09, 2026-03-14, 2026-03-16, 2026-03-21, 2026-03-24, 2026-03-28 | 4 | 3.5 | 2026-03-06, 2026-03-13, 2026-03-20, 2026-03-28 | 2026-03-07, 2026-03-14, 2026-03-21, 2026-03-28 | 2026-03-06, 2026-03-13, 2026-03-20, 2026-03-28 | 2026-03-07, 2026-03-14, 2026-03-21, 2026-03-28 | 4 | 4 | 1 | 1
BARRANQUILLA | PUERTA DORADA NATURA | Ejecución |  | Germán Baquero | Lina Olarte |  |  | JUEVES |  | VIERNES |  | 2026-03-05, 2026-03-06, 2026-03-12, 2026-03-13, 2026-03-19, 2026-03-20, 2026-03-26, 2026-03-27 | 2026-03-06, 2026-03-07, 2026-03-13, 2026-03-14, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026-03-27, 2026-03-28 | 4 | 4 | 2026-03-05, 2026-03-13, 2026-03-19, 2026-03-26 | 2026-03-06, 2026-03-14, 2026-03-21, 2026-03-30 | 2026-03-05, 2026-03-13, 2026-03-19, 2026-03-26 | 2026-03-06, 2026-03-14, 2026-03-21 | 4 | 3 | 1 | 0.75
BARRANQUILLA | RIVERBLUE | Ejecución |  | José Luis Suarez | Jeeniffer Perez |  |  | JUEVES |  | VIERNES |  | 2026-03-05, 2026-03-06, 2026-03-12, 2026-03-13, 2026-03-19, 2026-03-20, 2026-03-26, 2026-03-27 | 2026-03-06, 2026-03-07, 2026-03-13, 2026-03-14, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026-03-27, 2026-03-28 | 4 | 4 | 2026-03-05, 2026-03-12, 2026-03-19, 2026-03-26 | 2026-03-07, 2026-03-13, 2026-03-21, 2026-03-28 | 2026-03-05, 2026-03-12, 2026-03-19, 2026-03-26 | 2026-03-07, 2026-03-13, 2026-03-21, 2026-03-28 | 4 | 4 | 1 | 1
BARRANQUILLA | PUERTA DORADA CRISTALINA | Ejecución |  | Germán Baquero | Kelly Gutierrez |  | PUERTA DORADA | JUEVES | 08:00:00 | VIERNES | 08:00:00 | 2026-03-05, 2026-03-06, 2026-03-12, 2026-03-13, 2026-03-19, 2026-03-20, 2026-03-26, 2026-03-27 | 2026-03-06, 2026-03-07, 2026-03-13, 2026-03-14, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026-03-27, 2026-03-28 | 4 | 4 | 2026-03-05, 2026-03-19, 2026-03-26 | 2026-03-03, 2026-03-11, 2026-03-20, 2026-03-30 | 2026-03-05, 2026-03-19, 2026-03-26 | 2026-03-20 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25
BARRANQUILLA | LOTE SEVILLA | Ejecución |  | Germán Baquero | Danny Gerez |  |  | VIERNES |  | VIERNES |  | 2026-03-06, 2026-03-07, 2026-03-13, 2026-03-14, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026-03-27, 2026-03-28 | 2026-03-06, 2026-03-07, 2026-03-13, 2026-03-14, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026-03-27, 2026-03-28 | 4 | 4 | 2026-03-12, 2026-03-24, 2026-03-28 | 2026-03-12, 2026-03-24, 2026-03-28 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25